У Т В Е Р Ж Д Е Н

Распоряжением

Губернатора

Забайкальского края

от  «14» декабря 2018 г. № 497-р

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Цифровая образовательная среда» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Ванчикова А.Г., заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Томских А.А., министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |
| Администратор регионального проекта | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | федеральные: государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; региональные: государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 гг.» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225 |

# 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды в Забайкальском крае путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, интеграции информационных, электронных ресурсов региональной системы образования и федеральной цифровой платформы, обеспечивающей доступность качественного образования для всех категорий обучающихся, формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 0 | 01.01. 2018 г. | 2 | 5 | 15 | 25 | 45 | 100 |
| Доля муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент |
| 2. | Доля муниципальных образований Забайкальского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | Дополнительный | 0 | 01.06. 2018 г. | 45,7 | 62,9 | 82,9 | 94,3 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |
| 3. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной | 4,5 | 01.01. 2018 г. | 12,5 | 26 | 35,5 | 53 | 77 | 90 |
| . | - по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | 4,5 | 01.09. 2018 г. | 14 | 25 | 35 | 52 | 75 | 90 |
|  | - по программам среднего профессионального образования |  | 2,3 | 01.09. 2018 г. | 11 | 27 | 36 | 54 | 79 | 90 |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | Основной | 0 | 01.01. 2018 г. | 7 | 10 | 32 | 50 | 72 | 95 |
|  | - по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | 0 | 01.09. 2018 г. | 7 | 10 | 32 | 50 | 72 | 95 |
|  | - по программам среднего профессионального образования |  | 0 | 01.09. 2018 г. | 1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 95 |
| Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент |
| 5. | Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | Основной | 4,2 | 01.09. 2018 г. | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 1 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : в субъекте внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2019 года целевой целевой модели ЦОС позволит в субъектах РФ обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе интеграцией существующей в Забайкальском крае информационной образовательной платформой с функционирующей федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 1.1. | В Забайкальском крае внедрена в 45,7 % муниципальных районов целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12. 2019 г. | Внедрение к концу 2019 года в 45,7 % муниципальных районов целевой модели ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе интеграцией существующей в Забайкальском крае информационной образовательной платформой с функционирующей федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории субъектов РФ информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 2.1. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12. 2019 г. | Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 3 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : не менее 65 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также 100 % образовательных организаций гарантированным интернет-трафиком; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории субъектов РФ позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет; Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 3.1 | Не менее 2 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций | 31.12. 2019 г. | Обеспечение к концу 2019 года 2 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет. |
| 4 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): - Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Повышение к концу 2019 года квалификации не менее ХХ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 4.1 | Не менее 160 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12. 2019 г. | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 160 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 5 | Результат федерального проект(справочно из паспорта федерального проекта)а : - Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее XX центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее YYдетей Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Создание к концу 2019 года не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 5.1 | Созданы условия для создания центров цифрового образования детей | 31.12. 2019 г. | Создание к концу 2019 года условий для функционирования центров цифрового образования «IT-куб»: подготовка заявки на 2020 год, обучение кадрового состава педагогов, позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, (справочно из паспорта федерального проекта) обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2019 г. |
| 6.1. | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений | 31.12. 2019 г. | Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся |
| 7 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы Характеристика результата федерального проект(справочно из паспорта федерального проекта)а : В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 7.1 | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | 31.12. 2020 г. | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 8 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории /Российской Федерации/, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Для не менее ХХ детей, обучающихся в 5 %общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 8.1 | Для не менее 7000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 31.12. 2020 г. | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Российской Федерации/позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):В субъектах РФ внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 9.1 | В Забайкальском крае в 62,9 % муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12. 2020 г. | Внедрение к концу 2020 года в 62,9 % муниципальных районов целевой модели ЦОС в Забайкальском крае позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 10 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 10.1 | Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования | 31.12. 2020г. | Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» |
| 11 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - Повышение к концу 2020 года квалификации не менее ХХ работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Не менее ХХ человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 11.1. | Не менее 800 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12. 2020 г. | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 800 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |
| 12 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Характеристика результата федерального проект(справочно из паспорта федерального проекта)а : Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 12.1 | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12 2020 г. | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 13. | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации/ обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 13.1. | Не менее 5 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций | 31.12. 2020 г. | Обеспечение к концу 2020 года 5 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет. |
| 14 | Результат федерального проект(справочно из паспорта федерального проекта): - Создание к концу 2020 года не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее YYдетей Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2020 г. |
| 14.1 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей | 31.12. 2020 г. | Создание к концу 2020 года не менее3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития |
| 15 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем ХХ детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее ХХ детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии Срок(справочно из федерального проекта): 31.12. 2021г. |
| 15.1 | Для не менее 11000 детей, обучающихся в 8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12. 2021 г. | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 11000 детей, обучающихся в 8% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 16 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Российской Федерации/позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : В Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Срок (справочно из федерального проекта): 31.12. 2021г. |
| 16.1 | В Забайкальском крае в 82,9 % муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12. 2021 г. | Внедрение к концу 2021 года в 82,9 % муниципальных районов целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 17 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2021г. |
| 17.1 | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12. 2021 г. | Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определеннымиУказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 18 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории/ Российской Федерации/, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/ обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2021г. |
| 18.1 | Не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также 100 % образовательных организаций гарантированным интернет-трафиком | 31.12. 2021 г. | Обеспечение к концу 2021 года 15 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 19 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Создание к концу 2021 года не менее Ххцентров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менееХХ центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее Yyдетей Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2021г. |
| 19.1 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей | 31.12 2021 г. | Создание к концу 2021 года не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития |
| 20 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чемХХ детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : Для не менее ХХ детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2022г. |
| 20.1 | Для не менее 21000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12 2022 г. | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 21000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 21 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в / Российской Федерации/позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : В Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2022г. |
| 21.1 | В Забайкальском крае в 94,3 % муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | 31.12. 2022 г. | Внедрение к концу 2022 года в 94,3 % муниципальных районов целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 22 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории / РФ/информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : Все образовательные организации, расположенные на территории РФ/обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Срок(справочно из федерального проекта): : 31.12.2022г. |
| 22.1 | Все образовательные организации, расположенные на территории Забайкальского края, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12 2022 г. | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Забайкальского края, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 23 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/ позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2022г. |
| 23.1 | Не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, и 100 % образовательных организаций гарантированным интернет-трафиком | 31.12. 2022 г. | Обеспечение к концу 2022 года 25 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 24 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Создание к концу 2022 года не менее Ххцентров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее Yyдетей Срок (справочно из федерального проекта):31.12.2022г. |
| 24.1 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 9 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 3600 детей | 31.12. 2022 г. | Создание к концу 2022 года не менее 9 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития |
| 25 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем ХХ детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Для не менее ХХ детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2023г. |
| 25.1. | Для не менее 24000 детей в 17 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12. 2023 г. | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 24000 детей, обучающихся в 17 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 26 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : В Российской Федерации/внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2023г. |
| 26.1 | В Забайкальском крае во всех муниципальных районах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды и обеспечено ее совершенствование | 31.12. 2023 г. | К концу 2023 года во всех муниципальных районах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды и обеспечено ее совершенствование. Это позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 27 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет Характеристика результата федерального проекта : Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/ обеспечены Интернет-сое(справочно из паспорта федерального проекта)динением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2023г. |
| 27.1 | Не менее 45 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также 100 % образовательных организаций гарантированным интернет-трафиком | 31.12. 2023 г. | Обеспечение к концу 2023 года 45 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 28 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Создание к концу 2023 года не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее Yyдетей Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2023г. |
| 28.1 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 12 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 4800 детей | 31.12. 2023 г. | Создание к концу 2023 года не менее 12 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития |
| 29 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем ХХ детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Для не менее ХХ детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 29.1 | Для не менее 29000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | 31.12. 2024 г. | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 29000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 30 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта: Во всех муниципальных образованиях Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 30.1 | Во всех муниципальных образованиях Забайкальского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12. 2024г. | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Забайкальского края позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 31 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : 100 % образовательных организаций, расположенных на территории / Российской Федерации/ обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 31.1 | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций | 31.12. 2024г. | Обеспечение к концу 2024 года 100 % образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком в 100% образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Это позволит: создать организационные и технические условия для поэтапного внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 32 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Создание к концу 2024 года не менее ХХ центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее ХХ центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее Yyдетей Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 32.1 | Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 15 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 6000 детей | 31.12. 2024г. | Создание к концу 2024 года не менее 15 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития |
| 33 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : - Реализация к концу 2024 года на территории Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : На территории Российской Федерации реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 33.1 | На территории Забайкальского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12. 2024г. | Реализация к концу 2024 года на территории Забайкальского края программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта |
| 34 | Результат федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : - Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта) : Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации/ внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных. Срок(справочно из федерального проекта): 31.12.2024г. |
| 34.1 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | 31.12. 2024г. | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): -разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды; -в Российской Федерации не менее чем в 10 субъектах в 2019 году, в 20 субъектах в 2020 году, 35 субъектах в 2021 году, 50 субъектах в 2022 году, 65 субъектах в 2023 году, к 2024 году во всех субъектах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
| 1.1. | Во всех муниципальных образованиях Забайкальского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 47,139 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 57,339 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края | 46,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,196 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,943 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 11,143 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации, расположенных на территории субъектов Российской Федерации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 2.1. | Все образовательные организации, расположенных на территории Забайкальского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Образовательные организации, расположенных на территории субъектов Российской Федерации обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком: 2019 г.-2%, 2020 г.-5%, 2024 г.-65% Срок (справочно из федерального проекта): 2019-2024 г. |
| 3.1. | Все образовательные организации, расположенные на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, труднодоступной местности – 1 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком Срок (справочно из федерального проекта): 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |
| 4.1. | Повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 20 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 8 тыс. детей в 2019 году, 70 центров с охватом не менее 28 тыс. детей в 2020 году, 125 центров с охватом не менее 50 тыс. детей в 2021 году, 190 центров с охватом не менее 76 тыс. детей в 20222 году, 260 центров с охватом не менее 104 тыс. детей в 2023 году, 340 центров с охватом не менее 136 тыс. детей в 2024 году. |
| 5.1. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 6.1. | На территории Забайкальского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 7.1. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края целевой модели цифровой образовательной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 47,139 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 72,339 |
| федеральный бюджет ((в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 46,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,196 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,943 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 26,143 |
| межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Томских А.А. | Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Ванчикова А.Г., заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 5% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 4 | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 25% |
| 5 | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 25% |
| В Забайкальского крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 7. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 30% |
| 8. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| 9. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| В образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 11. | Участник региональногопроекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 12. | Участник региональногопроекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| 13. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| Обновлено в образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 10% |
| 15. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 16. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 30% |
| 17. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 19. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 20. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 10% |
| 22. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 10% |
| 23. | Участник регионального проекта | Дамбаева Б.Б. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| 24. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 26. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 30% |
| 27. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 29 | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 30% |
| 30 | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 32 | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 33. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 34. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| В образовательную программу внедрены современные цифровые технологии |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 20% |
| 36 | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| 37 | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| 38 | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 50% |
| Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования |
| 39. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 80% |
| 40. | Участник регионального проекта | Никифорова Н.Ю. | Начальник отдела общего, специального образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 20% |
| Реализация на территории Забайкальского края программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шибанова Н.М. | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | Томских А.А., Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 10% |
| 42. | Участник регионального проекта | Дамбаева Б.Б. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |
| 43. | Участник регионального проекта | Казакова Л.И. | Проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», директор Центра информационных технологий и дистанционного образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 30% |
| 44. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – начальник управления общего образования и воспитания | 40% |

6.Дополнительная информация

В рамках проекта будут реализованы  мероприятия, обеспечивающие  цифровизацию региональной системы образования и комплекс мероприятий по эффективной и действенной защите детей от  информации, причиняющей вред  их здоровью и(или) развитию. Основные  приоритеты и цели проекта  определенв на основе стратегических документов  федерального и регионального уровней. Обеспечение проведения комплексной  профилактики негативных явлений в детской среде, обеспечение доступности качественного образования и воспитания.

Учитавая анализ актуального состояния и тенденций развития системы образования в Забайкальском крае  приоритетами государственной  политики на данном этапе являются:

-реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов системы образования края;

-внедрения, модернизации и сопровождения систем исключения доступа к информации,  несущей вред их здоровью несовершеннолетних,  обеспечение мер информационной безопасности;

- формирование у  несовершеннолетних навыков ответственного  и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде;

- создание  лабораторий роста  (в т.ч. IT-куб) для учащихся края с испоьзованием сетевых технологий, предостапвляющих каждому учащемуся выбор его индивидуальной траектории роста;

- создание условий для непрерывного развития цифровых компетенций преподавателей и специалистов  системы образования Забайкальского края.

Достижение целевых показателей регионального проекта возможно при доведении средств федеральной субсидии по мероприятиям в соответствии с запрашиваемой потребностью в полном объеме с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Забайкальского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Шибанова Н.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 1.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | КП |
| 1.2.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Шибанова Н.М. | План мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | КП |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2019 г | 31 декабря 2019 г | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.2. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2019 г | Томских А.А. |  | КП |
| 2. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 2.1.1. | Анализ открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.2. | Определение мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | План мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | РП |
| 2.1.3. | Контроль мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 3. | Не менее 2 % образовательных организаций расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 3.1.1. | Подписание соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2019г | Томских А.А. | Соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 3.1. | Подписано соглашение с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2019г | Томских А.А. | Соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 3.2.1. | Внесение данных образовательных организаций в федеральный реестр с целью включения в мероприятие «Цифровая инфраструктура» | 1 октября 2018г | 31 октября 2018г | Шибанова Н.М. |  | РП |
| 3.2.2. | Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  |  | Шибанова Н.М. |  | КП |
| 3.2. | Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 2 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2019 г. | Казакова Л.И. |  | КП |
| 4. | Не менее 160 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Никифорова Н.Ю. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | ВДЛ |
| 4.1.1. | Утверждение образовательных программ повышения квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | 31 марта 2019 г | Никифорова Н.Ю. | Образовательная программа | РП |
| 4.1.2. | Проведение мероприятий по повышению квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 апреля 2019 | 31 октября 2019 г | Шибанова Н.М. | Мероприятие по повышению квалификации | РП |
| 4.1. | Не менее 160 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | КП |
| 5. | Обеспечено проведение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Казакова Л.И. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |
| 5.1.1. | Подготовка плана мероприятий по созданию центров цифрового образования детей | 1 октября 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Никифорова Н.Ю. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 5.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 5.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 5.1. | Создано 0 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 0 детей |  | 31 декабря 2019 г. | Казакова Л.И. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 6. | Для не менее чем 7000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на Забайкальского края/, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Никифорова Н.Ю. | информационно-аналитический отчёт | ВДЛ |
| 6.1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 января 2020 г. | Никифорова Н.Ю. | план мероприятий «дорожная карта» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РП |
| 6.1.2. | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 февраля 2020 г | 31 января 2020 г | Казакова Л.И. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 7000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2020 г. | Казакова Л.И. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 7. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Шибанова Н.М. | Заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Томких А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 7.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Томских А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 7.2.1. | Корректировка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | РП |
| 7.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2020 г | 31 декабря 2019 г | Никифорова Н.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.2. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2020 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 8. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 8.1.1. | Контроль мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1. | Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 9. | Не менее 5 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Казакова Л.И. |  | ВДЛ |
| 9.1.1. | Корректировка мероприятий соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2020г | Шибанова Н.М. | Скорректированное соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 9.1.2. | Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. |  | КП |
| 9.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 5 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2020 г. | Казакова Л.И. |  | КП |
| 10 | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 10.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 10.2.1 | Утверждение плана мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2020 г. | 29февраля 2020 г. | Шибанова Н.М. | план мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | РП |
| 10.2.2. | Реализация плана мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 марта 2020г | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10.2. | Создано 3 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей |  | 31 декабря 2020 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 11. | Для не менее чем 11000 детей, обучающихся в 8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 11.1.1. | Корректировка плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 августа 2020 г. | 31 августа 2020 г. | Шибанова Н.М. | скорректированный план мероприятий «дорожная карта» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РП |
| 11.1.2. | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 сентября 2020 г | 31 декабря 2021 г | Никифорова Н.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 11000 детей, обучающихся в 8 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2021 г. | Казакова Л.И. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 12. | В Забайкальского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Шибанова Н.М. | Заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 12.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 12.2.1 | Корректировка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | РП |
| 12.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2021 г | 31 декабря 2021 г | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.2. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2021 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 13. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 13.1.1. | Контроль мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1. | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 14. | Не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 14.1.1. | Корректировка мероприятий соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2021г | Шибанова Н.М. | Скорректированное соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 14.1.2. | Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2021г | Шибанова Н.М. |  | РП |
| 14.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 15 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. |  | КП |
| 15. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | Шибанова Н.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 15.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 15.2.1 | Корректировка плана мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2021 г. | 29февраля 2021 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | РП |
| 15.2.2. | Реализация плана мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 марта 2021г | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15.2. | Создано 6 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей |  | 31 декабря 2021 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 16. | Для не менее чем 15000 детей, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 16.1.1. | Корректировка плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 августа 2021 г. | 31 августа 2021г. | Никифорова Н.Ю. | скорректированный план мероприятий «дорожная карта» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РП |
| 16.1.2. | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 сентября 2021г | 31 декабря 2022 г | Никифорова Н.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 15000 детей, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 17. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля 2021 г. | 1 августа Шибанова Н.М. 2021 г. |  | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 17.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 17.2.1. | Корректировка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | РП |
| 17.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2022 г | 31 декабря 2022 г | Кизакова Л.И. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 17.2. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2022 г. |  | информационно-аналитический отчет | КП |
| 18. | Все образовательные организации, расположенные на территории Забайкальского края, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Никифорова Н.Ю. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 18.1.1. | Контроль мероприятий по расширению имеющихся общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях Забайкальского края | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 19. | Не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории / Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Казакова Л.И. |  | ВДЛ |
| 19.1.1. | Корректировка мероприятий соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2022г | Никифорова Н.Ю. | Скорректированное соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 19.1.2. | Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. |  | РП |
| 19.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 25 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2022 г. | Казакова Л.И. |  | КП |
| 20. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 9 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 3600 детей | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 20.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Шибанова Н.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 20.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 20.2.1 | Корректировка плана мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | РП |
| 20.2.2 | Реализация плана мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 марта 2022г | 31 декабря 2022 г. | Никифорова Н.Ю. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20.2.3. | Создано 9 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 3600 детей |  | 31 декабря 2022 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 21. | Для не менее чем 21000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 21.1.1. | Корректировка плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 августа 2022 г. | 31 августа 2022 г. | Шибанова Н.М. | скорректированный план мероприятий «дорожная карта» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РП |
| 21.1.2. | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 сентября 2022 г | 31 декабря 2023 г | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 21.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 21000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 22. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Томских А.А. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 22.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 22.2.1 | Корректировка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | РП |
| 22.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2023 г | 31 декабря 2023 г | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 22.2. | В Забайкальском крае внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 23. | Не менее 45 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 23.1.1. | Корректировка мероприятий соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» |  | 31 марта 2023г | Никифорова Н.Ю. | Скорректированное соглашение о поэтапном увеличении скорости доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в разрезе город/село с гарантированной скоростью 100 Мб город/50 Мб село и гарантированным интернет-трафиком | РП |
| 23.1.2. | Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. |  | РП |
| 23.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 45 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2023 г. | Казакова Л.И. |  | КП |
| 24. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 12 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 4800 детей | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Томских А.А. | руководитель органа исполнительной власти Забайкальского края | РП |
| 24.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Томских А.А. | руководитель органа исполнительной власти Забайкальского края | РП |
| 24.2.1 | Корректировка плана мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | РП |
| 24.2.2. | Реализация плана мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 марта 2023г | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24.2. | Создано 12 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 4800 детей |  | 31 декабря 2023 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 25. | Для не менее чем 24000 детей, обучающихся в 17 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 25.1.1. | Корректировка плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 августа 2023 г. | 31 августа 2023 г. | Никифорова Н.Ю. | скорректированный план мероприятий «дорожная карта» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | РП |
| 25.1.2. | Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по проведению эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 сентября 2023 г | 31 декабря 2024 г |  | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 25.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 24000 детей, обучающихся в 17 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края |  | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 26. | Во всех муниципальных образованиях Забайкальского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 26.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 26.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 26.2.1 | Корректировка плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2024 г. | 28февраля 2024 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | РП |
| 26.2.2. | Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 марта 2024 г | 31 декабря 2024 г | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 26.2. | Во всех муниципальных образованиях Забайкальского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2024 г. |  | информационно-аналитический отчет | КП |
| 27. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 27.1.1. | Реализация мероприятий соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие «Цифровая инфраструктура» |  | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 27.1. | Все образовательные организации, расположенные на территории Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  | 31 декабря 2024 г. | Казакова Л.И. |  | КП |
| 28. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 15 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 6000 детей | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Шибанова Н.М. | заявка Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 28.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Томских А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 28.2.1 | Корректировка плана мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Шибанова Н.М. | Скорректированный план мероприятий по реализации создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | РП |
| 28.2.2. | Реализация плана мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 1 марта 2024г | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 28.1. | Создано 15 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 6000 детей |  | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 29. | На территории Забайкальского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. |  | ВДЛ |
| 29.1.1. | Проведено обучение по программе профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Никифорова Н.Ю. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | РП |
| 29.1. | На территории Забайкальского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 30. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Шибанова Н.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 30.1.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г | Шибанова Н.М. | План мероприятий по внедрению механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | РП |
| 30.1.2. | Реализация плана мероприятий по внедрению механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31 декабря 2024 г. | Никифорова Н.Ю. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 30.1 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Забайкальского края внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31 декабря 2024 г. | Никифорова Н.Ю. |  | КП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Методика расчета дополнительных  показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований Забайкальского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент |
| 2. | где: X– число муниципальных образований Забайкальского края , в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Забайкальского края | 0 | Отчет Забайкальского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | А.А.Томских | по Забайкальскому краю | 1 раз в год |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Забайкальского края

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 100 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 100 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 45 | 100 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 100 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 100 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 38 | 49 | 62 | 100 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 38 | 100 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 100 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 100 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64 | 100 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 82 | 100 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 100 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 38 | 100 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 65 | 100 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 100 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 45 | 100 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 52 | 100 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 45 | 100 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | 80 | 100 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 100 |
| Доля муниципальных образований Забайкальского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 80 | 100 | 100 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 27,3 | 54,6 | 80 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 62,50 | 68,8 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 54,6 | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 23,1 | 46,2 | 69,2 | 80 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 25,0 | 50 | 93,8 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 30,8 | 84,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 58,8 | 64,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 38,5 | 53,8 | 53,85 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 62,5 | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 72,7 | 81,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 66,7 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 76,2 | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 21,4 | 50 | 78,6 | 90 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 18,2 | 81,8 | 100 | 100 | 100 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 86,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 23,1 | 46,2 | 76,9 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 57,9 | 63,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 21,4 | 50 | 78,6 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 15,4 | 46,2 | 76,92 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 87 | 93,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 22,2 | 22,2 | 77,78 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 68,2 | 77,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 88,2 | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 41,2 | 64,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 31,3 | 56,3 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0 | 16,7 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г | 18,9 | 21,9 | 27,8 | 31,1 | 56,5 | 74,3 | 79,9 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г | 9,7 | 12,7 | 22,8 | 28,1 | 81,0 | 84,4 | 93,5 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 16,3 | 17,8 | 27,5 | 29,3 | 63,3 | 65,0 | 68,1 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 14,3 | 17,6 | 29,3 | 31,4 | 101,2 | 100 | 100,0 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 7,5 | 7,9 | 11,3 | 13,6 | 83,2 | 84,2 | 88,2 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 11,1 | 14,5 | 31,8 | 50,7 | 67,9 | 87,1 | 94,5 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 7,1 | 11,7 | 14,8 | 55,8 | 57,7 | 88,5 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 76,0 | 100,0 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 10,1 | 13,9 | 16,2 | 68,9 | 74,0 | 94,2 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 10 | 15,1 | 15,8 | 17,0 | 33,2 | 75,6 | 80,0 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 6,1 | 10,1 | 12,5 | 40,8 | 85,6 | 89,6 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 7,0 | 11,0 | 13,4 | 36,1 | 97,2 | 100,0 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 5,3 | 6,4 | 29,6 | 46,3 | 57,8 | 83,0 | 100,0 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 5,4 | 8,1 | 27,3 | 56,9 | 60,5 | 79,5 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 5,3 | 42,6 | 42,7 | 57,4 | 60,1 | 96,8 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 6,7 | 9,6 | 23,5 | 31,3 | 83,0 | 87,8 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 7,9 | 14,3 | 59,8 | 63,7 | 65,9 | 88,3 | 92,3 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 94,8 | 100,0 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 2,1 | 6,6 | 10,8 | 22,5 | 93,0 | 100,0 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г | 6,7 | 20,0 | 33,9 | 47,5 | 70,6 | 81,9 | 97,0 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 90,6 | 97,5 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 15,2 | 39,6 | 42,1 | 48,8 | 92,1 | 99,9 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 2,3 | 10,5 | 17,7 | 28,9 | 93,1 | 98,0 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 4,3 | 8,7 | 12,8 | 16,1 | 28,2 | 92,5 | 94,7 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 2,9 | 8,1 | 12,1 | 18,3 | 65,1 | 76,1 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 9,0 | 18,3 | 25,4 | 36,6 | 92,6 | 97,5 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 8,4 | 32,0 | 39,2 | 43,7 | 61,8 | 90,4 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 4,0 | 14,0 | 21,7 | 33,7 | 78,3 | 92,3 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 0,4 | 7,1 | 14,0 | 32,4 | 77,1 | 83,3 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 6,6 | 13,7 | 16,9 | 32,9 | 37,1 | 66,9 | 87,7 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 11,6 | 20,9 | 28,3 | 39,8 | 81,7 | 89,1 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 19,3 | 31,1 | 38,3 | 44,0 | 70,7 | 90,7 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 6,7 | 10,4 | 23,4 | 28,1 | 91,9 | 94,5 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 8,7 | 13,2 | 30,0 | 36,8 | 89,4 | 92,3 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0 | 4,4 | 11,6 | 34,4 | 40,4 | 79,7 | 99,6 |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г | 16,7 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16,7 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 10,0 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 54,5 | 90,9 | 90,9 | 0,0 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 6,3 | 18,8 | 50,0 | 87,5 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 4,5 | 13,6 | 27,3 | 68,2 | 86,4 | 0,0 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 38,5 | 38,5 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 43,8 | 68,8 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 7,7 | 23,1 | 38,5 | 61,5 | 61,5 | 100,0 | 7,7 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 5,9 | 11,8 | 29,4 | 52,9 | 88,2 | 88,2 | 5,9 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 53,8 | 84,6 | 84,6 | 0,0 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 15,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 15,0 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 4,2 | 20,8 | 62,5 | 62,5 | 91,7 | 0,0 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 9,1 | 27,3 | 50,0 | 50,0 | 86,4 | 0,0 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 8,3 | 16,7 | 41,7 | 41,7 | 91,7 | 0,0 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 4,8 | 19,0 | 23,8 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 4,8 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 57,1 | 57,1 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 9,1 | 9,1 | 27,3 | 54,5 | 54,5 | 90,9 | 9,1 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г | 6,5 | 19,5 | 37,7 | 39,0 | 100,0 | 100,0 | 6,5 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 5,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 85,0 | 5,0 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 92,3 | 0,0 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 4,8 | 9,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 100,0 | 4,8 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 6,3 | 6,3 | 18,8 | 18,8 | 93,8 | 93,8 | 6,3 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 53,8 | 69,2 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 64,5 | 93,5 | 0,0 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 11,1 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 22,2 | 66,7 | 100,0 | 11,1 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 4,5 | 9,1 | 36,4 | 36,4 | 68,2 | 90,9 | 4,5 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 29,4 | 64,7 | 94,1 | 0,0 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г | 14,3 | 28,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 14,3 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 5,3 | 15,8 | 63,2 | 63,2 | 100,0 | 100,0 | 5,3 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г | 6,3 | 18,8 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 6,3 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г | 8,3 | 8,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 8,3 |
| Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 5,3 | 11,2 | 14,6 | 23,4 | 24,9 | 30,5 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г |  | 5,1 | 15,2 | 20,5 | 34,7 | 38,1 | 47,2 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 4,5 | 14,2 | 16,1 | 20,9 | 22,6 | 25,7 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,0 | 20,1 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 7,9 | 11,3 | 13,6 | 19,9 | 21,0 | 24,9 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 4,5 | 7,9 | 9,0 | 11,8 | 12,3 | 14,1 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 3,7 | 8,3 | 11,4 | 19,9 | 21,9 | 27,2 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 62,6 | 115,6 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 10,1 | 13,9 | 16,2 | 22,4 | 27,5 | 31,3 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 15,1 | 15,8 | 17,0 | 20,2 | 22,2 | 26,6 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 6,1 | 10,1 | 12,5 | 23,2 | 25,9 | 30,0 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 7,0 | 11,0 | 13,4 | 19,7 | 20,8 | 24,8 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 6,4 | 10,1 | 13,1 | 16,3 | 17,8 | 21,7 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 5,4 | 8,1 | 9,7 | 14,0 | 17,6 | 20,3 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 5,3 | 7,4 | 11,1 | 14,4 | 17,1 | 18,7 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 6,7 | 9,6 | 11,4 | 16,0 | 19,9 | 21,9 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 5,4 | 6,8 | 10,7 | 12,9 | 14,8 | 18,8 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 16,7 | 25,0 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 2,1 | 6,6 | 10,8 | 22,1 | 31,2 | 36,1 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 3,6 | 5,4 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 9,9 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 17,1 | 24,0 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 27,0 | 30,2 | 38,0 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 2,3 | 10,5 | 17,7 | 28,9 | 38,3 | 43,2 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 3,0 | 7,2 | 10,5 | 22,6 | 26,9 | 29,2 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 2,9 | 8,1 | 12,1 | 18,3 | 23,5 | 26,2 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 9,0 | 18,3 | 25,4 | 36,6 | 45,9 | 50,8 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 2,3 | 3,8 | 11,0 | 15,2 | 16,7 | 21,1 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 4,0 | 14,0 | 21,7 | 33,7 | 35,4 | 49,4 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,4 | 7,1 | 14,0 | 25,0 | 32,7 | 39,0 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 3,1 | 6,3 | 8,8 | 12,9 | 13,2 | 14,9 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 11,6 | 20,9 | 28,3 | 39,8 | 47,6 | 55,0 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г |  | 3,7 | 6,7 | 14,0 | 17,7 | 18,3 | 19,9 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 6,7 | 10,4 | 11,0 | 15,7 | 19,6 | 22,2 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г |  | 8,7 | 13,2 | 17,6 | 24,4 | 29,0 | 32,0 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 4,4 | 11,6 | 15,4 | 21,3 | 21,9 | 24,5 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент |
| Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1,1 | 18 | 55 | 60 | 75 | 87 |
| Городской округ ЗАТО п. Горный | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 30 | 40 | 48 | 48 |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,9 | 2 | 6 | 8,3 | 14 | 35 |
| Муниципальный район "Шелопугинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,5 | 8 | 24 | 40 | 65 | 74 |
| Муниципальный район "Приаргунский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,9 | 6 | 18 | 34 | 46 | 58 |
| Муниципальный район "Шилкинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,8 | 8 | 16 | 25 | 30 | 38,1 |
| Муниципальный район "Кыринский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,5 | 4 | 13,9 | 22,1 | 28,9 | 44,5 |
| Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 |
| Муниципальный район "Красночикойский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,8 | 3 | 9,1 | 18,2 | 25,5 | 40 |
| Муниципальный район "Карымский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1 | 6,9 | 20 | 33,4 | 42,2 | 60 |
| Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1,2 | 5 | 15,5 | 25,5 | 32,7 | 50,9 |
| Муниципальный район "Улетовский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,5 | 2 | 6,7 | 11,2 | 15,6 | 44,5 |
| Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1,7 | 8,1 | 25 | 36,7 | 50 | 60 |
| Муниципальный район "Нерчинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,4 | 7 | 21 | 25 | 26,6 | 30 |
| Муниципальный район "Чернышевский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,2 | 5,1 | 13,6 | 21,8 | 25,3 | 36,2 |
| Муниципальный район "Могочинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 5 | 12,5 | 22,5 | 25 | 32,5 |
| Муниципальный район "Борзинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1,4 | 5 | 15 | 25 | 33,4 | 50 |
| Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,9 | 3,3 | 8,9 | 11,2 | 14,5 | 39 |
| Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,3 | 3,3 | 10 | 16,7 | 26,7 | 40 |
| Городской округ "Город Чита" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 2,2 | 7,1 | 21,5 | 42,9 | 68,9 | 86,6 |
| Муниципальный район «Каларский район» | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Муниципальный район "Хилокский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 4,2 | 15 | 25 | 31,7 | 41,7 |
| Муниципальный район "Акшинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 2,2 | 8,9 | 11 | 13,3 | 46,7 |
| Муниципальный район "Сретенский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 8,9 | 22,2 | 36,7 | 40 | 55,6 |
| Муниципальный район "Балейский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,2 | 2,1 | 6,7 | 11,2 | 12,2 | 38,9 |
| Муниципальный район "Ононский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 2,7 | 10 | 17,5 | 30 | 50 |
| Муниципальный район "Читинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 1,9 | 8,8 | 27 | 50 | 87,1 | 87,4 |
| Муниципальный район "Калганский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный район "Тунгокоченский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 1,7 | 8,3 | 15 | 20 | 33 |
| Муниципальный район "Оловяннинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,7 | 2,5 | 7,3 | 12,7 | 23,6 | 40 |
| Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,2 | 4 | 12 | 22 | 26 | 41 |
| ГО поселок Агинское | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,4 | 8 | 24 | 40 | 63 | 87 |
| Муниципальный район "Могойтуйский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 1,8 | 5,5 | 9,1 | 12,7 | 20 |
| Муниципальный район «Агинский район» | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0,1 | 2,2 | 6 | 10 | 14 | 54 |
| Муниципальный район "Дульдургинский район" | 0 | 31 декабря 2018г |  | 0 | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 22,5 | 50 |

Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятие по предупреждения, ликвидации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкий уровень доверия и готовности учащихся, их родителей/законных представителей и академического сообщества к использованию современных образовательных технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом контенте. | Не достижение плановых показателей по числу обучающихся, приступивших к освоению онлайн-курсов. | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | Два раза в год | а) реализация мероприятий по продвижению возможностей онлайн-обучения; б) развитие системы повышения квалификации в области образовательных технологий, повышающий заинтересованность педагогов в использовании онлайн-курсов. |
| 2 | Низкая эффективность применяемых методов онлайн-обучения для некоторых групп результатов обучения | Не достижение плановых показателей по количеству обучающихся, успешно завершивших обучения на онлайн-курсах, либо неудовлетворительные результаты обучения | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | ежеквартально | а) обеспечение возможностей платформы по реализации смешанного обучения; б) развитие возможностей технологической платформы в области совершенствования методов онлайн-обучения, в частности коммуникаций, виртуальных практикумов; в) проведение оценки эффективности применяемых методов обучения, уровня удовлетворенности качеством онлайн-курсов, реализация мероприятий по обмену лучшими практиками онлайн-обучения. |
| 3 | Консервативная позиция образовательных организаций | Будет препятствовать широкому использованию онлайн- курсов, особенно замещению традиционных методов обучения с высвобождением преподавателей | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | ежеквартально | а) вовлечение преподавателей в оценку и доработку контента, обеспечение различных вариантов использования контента, включая смешанное обучение; б) передача инициативы по выбору курсов как альтернативы традиционным методам обучения самим обучающимся. |
| 4 | Отсутствие механизмов интеграции между уровнями образования - общим, средним профессиональным, высшим и дополнительным профессиональным образованием | Может привести к возникновению сложностей при использовании онлайн-курсов одновременно на всех уровнях образования. | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | ежеквартально | а) при проектировании и разработке электронной среды предусматривать возможность технологической интеграции электронных сред для всех уровней образования, включая общее. |
| 5 | Отсутствие дополнительного финансирования в необходимом объеме в 2019 году и последующих годах | Не позволит создать необходимые условия для масштабирования проекта, снизит значения показателей от плановых как минимум в 5 раз; создаст угрозу снижения качества реализации проекта | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | ежеквартально | а) при формировании проекта бюджета на 2019 - 2024 финансовые года предусматривать бюджетные ассигнования Минпросвещения России на данный проект |
| 6 | Отсутствие реализации мероприятий по обеспечению Интернет-соединением в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Приведет к срыву мероприятий по увеличению доли образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети интернет со скоростью не менее 100 Мб город, 50 Мб село и гарантированным трафиком | Шибанова Н.М. Никифорова Н.Ю. Казакова Л.И. | ежеквартально | а) Подписание соглашения с исполнительным органом Забайкальского края, реализующим мероприятие федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» б) Контроль проведения мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком со стороны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития |

# Footnotes

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя зависят от реализации мероприятия исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя зависят от реализации мероприятия исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию